## Guide
Guide d'utilisation du planning
❶ Préciser la date de début du calendrier
❷ Préciser la date de la première tâche
- Toutes les dates doivent être un lundi
- Toutes les durées sont en nombre de semaine
- Pour chaque ligne, documenter soit la colonne "Après" soit "Début" (pas les 2)
- La colonne "Après" permet de préciser le N° de la tâche précédente qui est en lien
- La colonne "Début" permet d'indiquer le début d'une tâche (qui n'est pas en lien avec une tâche précédente)
2
1

## Planning
[7 empty] | Semaines → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
 | time axis 2023-01-02 to 2023-12-25
| N° | Libellé | Après | Début | Durée | Début calculé | Fin calculée
x | 0 | TEST
x | 1 | Tâche 1 |  | 2023-01-02 | 2 | 2023-01-02 | 2023-01-16 | bar: 2023-01-02 to 2023-01-09
x | 2 | Tâche 2 | 1 |  | 1 | 2023-01-16 | 2023-01-23 | bar: 2023-01-16
x | 3 | Tâche 3 | 2 |  | 3 | 2023-01-23 | 2023-02-13 | bar: 2023-01-23 to 2023-02-06
x | 4 | Tâche 4 | 3 |  | 2 | 2023-02-13 | 2023-02-27 | bar: 2023-02-13 to 2023-02-20
x | 5 | Tâche 5 | 4 |  | 4 | 2023-02-27 | 2023-03-27 | bar: 2023-02-27 to 2023-03-20
x | 6 | Tâche 6 | 5 |  | 1 | 2023-03-27 | 2023-04-03 | bar: 2023-03-27
x | 7 | Tâche 7 | 6 |  | 3 | 2023-04-03 | 2023-04-24 | bar: 2023-04-03 to 2023-04-17
x | 8 | Tâche 8 | 7 |  | 3 | 2023-04-24 | 2023-05-15 | bar: 2023-04-24 to 2023-05-08
x | 9 | Tâche 9 |  | 2023-05-22 | 2 | 2023-05-22 | 2023-06-05 | bar: 2023-05-22 to 2023-05-29
x | 10 | Tâche 10 | 9 |  | 3 | 2023-06-05 | 2023-06-26 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-19
x | 11 | Tâche 11 | 10 |  | 1 | 2023-06-26 | 2023-07-03 | bar: 2023-06-26
x | 12 | Tâche 12 | 11 |  | 3 | 2023-07-03 | 2023-07-24 | bar: 2023-07-03 to 2023-07-17
x | 13 | Tâche 13 | 12 |  | 2 | 2023-07-24 | 2023-08-07 | bar: 2023-07-24 to 2023-07-31
x | 14 | Tâche 14 |  | 2023-09-04 | 4 | 2023-09-04 | 2023-10-02 | bar: 2023-09-04 to 2023-09-25
x | 15 | Tâche 15 | 14 |  | 1 | 2023-10-02 | 2023-10-09 | bar: 2023-10-02
x | 16 | Tâche 16 | 15 |  | 3 | 2023-10-09 | 2023-10-30 | bar: 2023-10-09 to 2023-10-23
x | 17 | Tâche 17 | 16 |  | 2 | 2023-10-30 | 2023-11-13 | bar: 2023-10-30 to 2023-11-06
x | 18 | Tâche 18 | 17 |  | 2 | 2023-11-13 | 2023-11-27 | bar: 2023-11-13 to 2023-11-20
x | 19 | Tâche 19 | 18 |  | 1 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | bar: 2023-11-27
x | 20 | Tâche 20 | 19 |  | 2 | 2023-12-04 | 2023-12-18 | bar: 2023-12-04 to 2023-12-11
Formulas:
Début calculé = IF(AND([Libellé]<>"",[Durée]>0),IF([Après]=0,[Début],VLOOKUP([Après],tableau,7,FALSE)),"")
Fin calculée = IF(AND([Libellé]<>"",ISBLANK([Après]),[Début]<>"",[Durée]>0,ISNUMBER([Durée])),[Début]+7*[Durée], IF(AND([Libellé]<>"",[Après]<>"",[Début]="",[Durée]>0,ISNUMBER([Durée])),[Début calculé]+7*[Durée], IF(AND([Libellé]<>"",[Durée]="X"),[Début calculé], "")))